Приложение № 1

к договору № 2470М от «20» июня 2023 г.

| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  |  |  |  | Генеральный директор ЗАО «СПГЭС» |  |  |  |
| ____________________А.Н. Куликов |  |  |  |  |  | ____________________С. В. Козин |  |  |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №11650-22-т от 09.06.2022 года. Технические условия №11650-1 от 28.10.2022 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | ШРС на границе земельного участка по адресу: г. Саратов, СНТ «Подшипниковец», уч. 199. Кабельная линия 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-556 до вновь установленного ШРС. Установка прибора учета расхода электроэнергии. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа «МИРТЕК-32» – 1 шт) предоставляется заказчиком). 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Монтаж в ТП-556 предохранителей типа ПН 2-250/100, взамен аппаратов меньшего номинала. 2.2 Монтаж ШРС-1-57/1УЗ на границе земельного участка по адресу: г. Саратов, СНТ «Подшипниковец», уч. 199. 2.3 Строительство КЛ-0,4 кВ АПвБШвнг(А)-LS-1-(4х120) мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-556 до вновь установленного ШРС по адресу: г. Саратов, СНТ «Подшипниковец», уч. 199, протяженностью 178 метров. 2.4 Монтаж контура заземления. 2.5 Монтаж в ШРС прибора учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа «МИРТЕК-32» – 1 шт). 3. Благоустройство (После выполнения земляных работ восстановить бетонную отмостку у трансформаторной подстанции). |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 20.06.2023 года по 30.06.2023 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект – шифр 02-23-13-ЭС «ШРС на границе земельного участка по адресу: г. Саратов, СНТ «Подшипниковец», уч. 199. Кабельная линия 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-556 до вновь установленного ШРС. Установка прибора учета расхода электроэнергии». |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Наличие производственно-технической базы. 2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 года № 1070 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |