Приложение № 1

к договору № 2518М от 28.06.2023 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №12840-23-ип от 06.03.2023 года. Технические условия №12840 от 08.02.2023 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | Установка ШРС у здания ТП-321 по адресу: г. Саратов, ул. им. В.Г. Рахова / угол ул. им. И.С. Кутякова. Кабельная линия 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-321 до вновь установленного ШРС. Перезаводка действующего СИП, во вновь установленный ШРС. Установка прибора учета расхода электроэнергии. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа «МИРТЕК 32» – 1 шт.) – предоставляются заказчиком). 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Монтаж в ТП-321 комплекта предохранителей ПН 2-250/250, взамен аппаратов меньшего номинала. 2.2 Монтаж установки ШРС-1-57/1 УЗ у здания ТП-321 по адресу: г. Саратов, ул. им. В.Г. Рахова / угол ул. им. И.С. Кутякова. 2.3 Строительство КЛ-0,4 кВ проводом СИП-2-3х95+1х95 от РУ-0,4 кВ ТП-321 до вновь установленного ШРС, протяженностью 15 метров. 2.4 Перезавести из РУ-0,4 кВ ТП-321 провод СИП-2-4х35, направления «к жилым домам 180-192 по ул. Челюскинцев» в ШРС-1-57/1 УЗ. 2.5 Перенести существующий учет электроэнергии трансформаторного включения на направление «к жилым домам 180-192 по ул. Челюскинцев» из помещения РУ-0,4 кВ ТП-321 в ШРС-1-57/1 УЗ. 2.6 Монтаж контура заземления. 2.7 Монтаж прибора учета расхода электроэнергии типа «МИРТЕК 32» в ШРС-1-57/1 УЗ. 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 28.06.2023 года по 16.08.2023 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект – шифр 052-23-ЭС «Установка ШРС у ТП-321. Кабельная линия 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-321 до вновь установленного ШРС. Перезаводка действующего СИП, во вновь установленный ШРС. Установка прибора учета расхода электроэнергии». |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | - Наличие производственно-технической базы. - Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 года № 1070 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |