Приложение № 1

к договору № 2551/2 от «12» сентября 2023г

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора АО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №12682-22-ип от 26.01.2023 года. Технические условия №12682-1 от 05.07.2023 года. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | АО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |
|  | Наименование и месторасположение объекта | КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ новой ТП до соединения с существующем кабелем 6 кВ направления к «РП-Клинический-I»; КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ новой ТП до соединения с существующем кабелем 6 кВ направления к «РП-Аткарский-I»; КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ новой ТП до соединения с существующем кабелем 6 кВ направления к «ТП-1142»; КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ новой ТП до соединения с существующем кабелем 6 кВ направления к «ТП-1382»; 4КЛ-0,4 от новой ТП до ВРУ по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, 143. Установка приборов учета расхода электроэнергии. |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (приборов учета расхода электроэнергии (эл. счетчик типа «Меркурий-236» – 4 шт.) с трансформаторами тока (Т-0,66 400/5 А – 12 шт.) – предоставляются заказчиком. 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция. 2.1 Строительство КЛ-6 кВ АСБл-10-(3х150) мм2 от РУ-6 кВ новой ТП до соединения с существующем кабелем 6 кВ направления к «РП-Клинический-I», протяженностью 65 метров. 2.2 Строительство КЛ-6 кВ АСБл-10-(3х150) мм2 от РУ-6 кВ новой ТП до соединения с существующем кабелем 6 кВ направления к «РП-Аткарский-I», протяженностью 67 метров. 2.3 Строительство КЛ-6 кВ АСБл-10-(3х150) мм2 от РУ-6 кВ новой ТП до соединения с существующем кабелем 6 кВ направления к «ТП-1142», протяженностью 110 метров. 2.4 Строительство КЛ-6 кВ АСБл-10-(3х150) мм2 от РУ-6 кВ новой ТП до соединения с существующем кабелем 6 кВ направления к «ТП-1382», протяженностью 58 метров. Новое строительство. 2.5 Строительство 2КЛ-0,4 кВ АПвБШвнг(А)-LS-1-(4х185) мм2 от РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-1 по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, 143, протяженностью 190 метров. 2.6 Строительство 2КЛ-0,4 кВ АПвБШвнг(А)-LS-1-(4х185) мм2 от РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-2 по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, 143, протяженностью 190 метров. 2.7 Монтаж в новой ТП приборов учета расхода электроэнергии (эл. счетчик типа «Меркурий-236» – 4 шт.) с трансформаторами тока Т-0,66 400/5 А. 3. Благоустройство. |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 12.09.2023 года по 19.09.2023 года. |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком. Проект – шифр 04-23-30-ЭС Альбом III «ТП по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, 143. КЛ-6 кВ от новой ТП до ТП-1662. КЛ-6 кВ от новой ТП до соединения с кабелями 6 кВ направлений «к РП-Клинический-I» и «к ТП-1142». КЛ-1 кВ от новой ТП до энергопринимающего устройства заявителя по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, 143. Установка приборов учета расхода электроэнергии». |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1. Наличие производственно-технической базы. 2. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» 3. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Минэнерго РФ от 04.10.2022 года №1070 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». - СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». - ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно». - ПУЭ. - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда – допуска. |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. - Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. - Акты передачи демонтируемого оборудования. |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |