Приложение № 1

к договору № 2506М от «03» октября 2023 г

| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- |
| Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора АО «СПГЭС» |
| ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №12631-22-ип от 28.12.2022 года. Технические условия №12631 от 19.12.2022 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | АО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположения объекта | Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) по адресу: г. Саратов, Сокурский тракт, б/н. 2КЛ-10 кВ от новой КТП до КТП-987. Установка прибора учета расхода электроэнергии. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. Реконструкция. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (комплектная трансформаторная подстанция (КТП) с комплектом оборудования РУ-10 кВ (КСО-394), РУ-0,4 кВ (ЩО-70), приборы учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа «Меркурий 236» – 2 шт.), GPRS терминал TELEOFIS – 1 шт., антенна GSM TELEOFIS – 1 шт. предоставляется заказчиком). 2. Строительно-монтажные работы: Новое строительство. 2.1 Монтаж фундамента для новой КТП из бетонных блоков ФБС. 2.2 Монтаж КТП-400-10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-250-10/0,4 кВ – 1 шт., с комплектом оборудования РУ-10 кВ (КСО-394), РУ-0,4 кВ (ЩО-70). 2.3 Монтаж в новой КТП приборов учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа «Меркурий 236» – 2 шт.) с трансформаторами тока ТТИ-А 400/5 А. 2.4 Монтаж контура заземления КТП. 2.5 Строительство 2КЛ-10 кВ кабелем марки АСБл-10-(3х150) мм2 от РУ-10 кВ новой КТП до РУ-10 кВ КТП-987, общей протяженностью 395 метров. Реконструкция. 2.6 В РУ-10 кВ КТП-987 перезавести существующий кабель 10 кВ, направления «ТП-987 – ТП-2011» из ячейки КСО №3 в ячейку №1, под одни зажимы с кабельной линией направления «ТП-1976-II – ТП-987». 3. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 03.10.2023 года по 27.10.2023 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект – шифр 05-23-37-ЭС «Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) по адресу: г. Саратов, Сокурский тракт, б/н. КЛ-10 кВ от новой КТП до КТП-987. Установка прибора учета расхода электроэнергии». |
| Требование к подрядной организации | - Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». - Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ–0,4кВ в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте», утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н. - Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины). - Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Наличие производственно-технической базы. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ПУЭ. - ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи». - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», - Приказу Минэнерго РФ от 04.10.2022 года №1070 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». - Приказу Министерства энергетики РФ от 12.08.2022 №811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |