Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ

| г. Саратов |  | «___» _______________2013 г. |
| --- | --- | --- |

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________,

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные              п. 3.1 договора, выполнить строительно-монтажные работы на объектах, указанных в Техническом задании (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора в объеме, указанном в дефектной ведомости (Приложение № 2), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.

1.3. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) в целях исполнения обязательств Заказчика (Сетевой организации) по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором технологического присоединения № 1197-11ип от 29.11.2011 г.

1.4. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 3) и составляет _________________________________, в том числе НДС 18 % - ___________________________.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 3 к Договору) и составляет ____________, без НДС.

2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами.

2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ.

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет _________________________________________________________, в том числе НДС 18% – ________________________________________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет________________________________________________________, в том числе НДС 18% – _________________________________________________, производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ________________________________________________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, _______________________________________________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ - «___»  ___________2013 года.

Окончание выполнения работ - «___» __________2013 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору

4.1. Обязательства Подрядчика:

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе.

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.3. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.4. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7. Разрешение споров

7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2  настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

8. Расторжение Договора

8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков при задержке Подрядчиком по вине Подрядчика начала выполнения работ и их окончания, предусмотренных п. 3.1 договора на срок более 10 (десяти) календарных дней.

8.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своих обязательств, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств по оплате, предусмотренных п. 2.4 настоящего договора на срок более 30 (тридцати) банковских дней.

8.4. Расторжение договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных п. 8.2 и п. 8.3 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.

8.5. При расторжении настоящего договора:

8.5.1. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику фактически выполненный надлежащим образом (в соответствии с требованиями о качестве работ) объем работ по настоящему договору на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами;

8.5.2. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1:

Техническое задание.

Приложение № 2:

Дефектная ведомость.

Приложение № 3:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283, КПП 644750001 р/с 40702810656020101710 Саратовское отделение № 8622 ОАО «Сбербанк России» к/с 30101810500000000649 БИК 046311649 Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ _____________________ /_______________/ |
| --- | --- |

Приложение № 1к договору подряда № _

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___»_______2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Договор № 1197-11ип от 29.11.2011 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ТП-571 по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина,42 КЛ-1кВ от ТП-571 до ВРУ объекта присоединения по адресу г. Саратов, ул. Ульяновская, 28 |
| Вид капитального строительства | Реконструкция, новое строительство |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект: шифр 147-06-12 |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2. Наличие технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-571 (установка ЩО-70-03) 2.2. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП-571 до ВРУ-1 АСБ-1-4х240 протяженностью ориентировочно 2х85 метров. 2.3. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП-571 до ВРУ-2 АСБ-1-4х70 протяженностью ориентировочно 2х85 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ |
| Сроки выполнения работ | С «__» ____________ 2013 г. по «___» ________ 2013 г. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик _____________ ____________________ /_______________/ |
| --- | --- |

Приложение № 2 к договору подряда № _

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___»_______2013 г.

Дефектная ведомость

пр-т КЛ-0.4, 4*120,240, пес,кирп,п/э труб,асф-т ТП-571,Ульяновская,28

| № пп | Наименование | Ед. изм. |  | Кол. |  | Обоснование | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций |  | 0,0315 3,15 / 100 |  | ТЕРр68-12-4 |  |  |
| 2 | Разборка покрытий и оснований черных щебеночных | 100 м3 конструкций |  | 0,0525 5,25 / 100 |  | ТЕРр68-12-3 |  |  |
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта |  | 0,608 60,8 / 100 |  | ТЕР01-02-057-02 |  |  |
| 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 1 км трубопровода |  | 0,28 |  | ТЕР22-01-021-03 |  |  |
| 5 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля |  | 1,4 140 / 100 |  | ТЕРм08-02-148-04 |  |  |
| 6 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | 100 м кабеля |  | 0,2 20 / 100 |  | ТЕРм08-02-141-04 |  |  |
| 7 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля |  | 0,1 10 / 100 |  | ТЕРм08-02-142-01 |  |  |
| 8 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 | 100 м кабеля |  | 0,1 10 / 100 |  | ТЕРм08-02-142-02 |  |  |
| 9 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля |  | 0,09 9 / 100 |  | ТЕРм08-02-143-01 |  |  |
| 10 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего | 100 м кабеля |  | 0,09 9 / 100 |  | ТЕРм08-02-143-02 |  |  |
| 11 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. |  | 0,2 200 / 1000 |  | ТСЦ-404-0005 |  |  |
| 12 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 13 кг | 100 м кабеля |  | 1,4 140 / 100 |  | ТЕРм08-02-148-06 |  |  |
| 13 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг | 100 м кабеля |  | 0,2 20 / 100 |  | ТЕРм08-02-141-06 |  |  |
| 14 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля |  | 0,1 10 / 100 |  | ТЕРм08-02-142-01 |  |  |
| 15 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 | 100 м кабеля |  | 0,1 10 / 100 |  | ТЕРм08-02-142-02 |  |  |
| 16 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля |  | 0,09 9 / 100 |  | ТЕРм08-02-143-01 |  |  |
| 17 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего | 100 м кабеля |  | 0,09 9 / 100 |  | ТЕРм08-02-143-02 |  |  |
| 18 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. |  | 0,2 200 / 1000 |  | ТСЦ-404-0005 |  |  |
| 19 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля |  | 0,04 4 / 100 |  | ТЕРм08-02-145-04 |  |  |
| 20 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля |  | 0,04 4 / 100 |  | ТЕРм08-02-147-04 |  |  |
| 21 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 13 кг | 100 м кабеля |  | 0,04 4 / 100 |  | ТЕРм08-02-145-06 |  |  |
| 22 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 13 кг | 100 м кабеля |  | 0,04 4 / 100 |  | ТЕРм08-02-147-06 |  |  |
| 23 | Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 | 1 шт. |  | 4 |  | ТЕРм08-02-165-03 |  |  |
| 24 | Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | 1 шт. |  | 4 |  | ТЕРм08-02-165-04 |  |  |
| 25 | Ввод в здание кабеля | 1 шт. |  | 8 |  | ТЕРм08-02-374-03(прим) |  |  |
| 26 | Герметизация проходов кабелей, ввод герметичный | 1 шт. |  | 8 |  | ТЕРм08-04-745-01 |  |  |
| 27 | Засыпка траншей и котлованов песком | 10 м3 |  | 6,926 69,26 / 10 |  | ТЕР01-02-033-01 |  |  |
| 28 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта |  | 0,015 1,5/100 |  | ТЕР01-02-061-02 |  |  |
| 29 | Планировка площадей вручную | 1000 м2 спланированной площади |  | 0,08 80 / 1000 |  | ТЕР01-02-027-05 |  |  |
| 30 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 грунта |  | 0,716 71,6 / 100 |  | ТЕРр51-06-1 |  |  |
| 31 | Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1 | 1 т |  | 128,88 71,6*1,8 |  | 310-3019-1 |  |  |
| 32 | Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 15 км; класс груза 2 (песок) | 1 т |  | 107,4 |  | 310-3014-2 |  |  |
| 33 | Прочие материалы, детали и конструкции погрузка | 1 т |  | 2,522 |  | 311-01-143-1 |  |  |
| 34 | Прочие материалы, детали и конструкции разгрузка | 1 т |  | 2,522 |  | 311-01-143-2 |  |  |
| 35 | Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 15 км; класс груза 3 | 1 т |  | 2,522 |  | 310-3014-3 |  |  |
| Раздел 2. Асфальтобетонное покрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0,0258 0,3*86/1000 |  | ТЕР01-01-014-05 |  |  |
| 37 | Планировка площадей вручную | 1000 м2 спланированной площади |  | 0,086 86 / 1000 |  | ТЕР01-02-027-05 |  |  |
| 38 | Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 27 км; класс груза 1 | 1 т |  | 12,75 |  | 310-3026-1 |  |  |
| 39 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 покрытия |  | 0,086 86 / 1000 |  | ТЕР27-04-014-01 |  |  |
| 40 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия |  | 0,086 86 / 1000 |  | ТЕР27-06-020-01 |  |  |
| 41 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия |  | 0,086 86 / 1000 |  | ТЕР27-06-021-01 |  |  |
| 42 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии | 100 м шва |  | 0,7 70 / 100 |  | ТЕР27-06-008-01 |  |  |
| 43 | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 0,0258 0,3*86/1000 |  | ТЕР27-06-026-01 |  |  |
| Раздел 3. Монтаж ЩО-70-03-1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Демонтаж: Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12 | 1 шт. |  | 1 |  | ТЕРм08-01-079-02 |  |  |
| 45 | Монтаж: ЩО-70-03 | 1 м ширины по фронту |  | 0,7 |  | ТЕРм08-03-571-02 |  |  |
| 46 | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2 | 100 м |  | 0,11 11 / 100 |  | ТЕРм08-01-072-03 |  |  |
| 47 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 | 100 м |  | 0,08 8 / 100 |  | ТЕРм08-02-472-07 |  |  |
| Раздел 4. Монтаж панели ЩО-70-95-1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Монтаж: ЩО-70-95 | 1 м ширины по фронту |  | 0,7 |  | ТЕРм08-03-571-02 |  |  |
| Раздел 5. Автотранспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ГАЗ-66 | м-час |  | 35 | Калькуляция |  |  |  |
| Раздел 6. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Кабель АСБ 1кВ, 4*240 | м |  | 170 |  | Счет |  |  |
| 51 | Кабель АСБ 1кВ, 4*70 | м |  | 170 |  | Счет |  |  |
| 52 | Муфта концевая 4 КВТП-1 (150-240) | шт. |  | 4 |  | Счет |  |  |
| 53 | Муфта концевая 4 КВТП-1 (70-120) | шт. |  | 4 |  | Счет |  |  |
| 54 | Шина Al 80*8 | кг |  | 19 |  | Счет |  |  |
| 55 | Наконечники | шт. |  | 32 |  | Счет |  |  |
| 56 | Песок | т |  | 120,15 |  | Счет |  |  |
| Раздел 7. Оборудование ЩО-70-03 - 1 шт., ЩО-70-95-1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Панель ЩО 70-03 | шт. |  | 1 |  | Счет |  |  |
| 58 | Панель ЩО 70-95 | шт. |  | 1 |  | Счет |  |  |
| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин |  |  | Подрядчик _____________ __________________ /_______________/ |  |  |  |  |  |