Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ

| г. Саратов |  | «___» _________2013 г. |
| --- | --- | --- |

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные  п. 3.1 договора, выполнить строительно-монтажные работы:

- капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ от трансформаторной подстанции № 1183, расположенной по адресу: ул. Зеленая, 38, по 1-му Зеленому проезду, 2-16, по 1-му Хвалынскому проезду, 4-22, по ул. Днепровской, 19-41;

-капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ  от трансформаторной подстанции № 217 по ул. Тракторная, 24-48, по ул. Тракторная от дома № 37 до 1-го Плехановского проезда, по ул. Плеханова, 8-2;

- капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ от трансформаторной подстанции № 435 по ул. Белоглинской, 137-143, по ул. Шелковичная, 113-123, по ул. Б. Садовая, 126-140, по 11-му Шелковичному проезду, 2-20, по ул. Емлютина, 14-26, по 10-му Шелковичному проезду, 2-15;

- капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ от трансформаторной подстанции № 357, расположенной по адресу: ул. Октябрьская, угол Привалого моста до ж/дома № 21 «А» по ул. Октябрьской, по ул. Октябрьской, 49-57;

- капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ от трансформаторной подстанции № 443, расположенной по адресу: ул. 7-я Линия угол ул. Сызранской, по ул. 8-я Линия, 19-51, ул. 2-я Поперечная, 36-100, по ул. Сызранская (между ул. 6-я Линия и 8-я Линия), 2-й Пироговский пр-д, 2-16, 1-й Пироговский пр-д, 4 «А»-16, 6-я Линия, 48-62, 6-я Линия, 36-42, 7-я Линия (между ул. 2-й Поперечной и ул. Сызранской), а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.

1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1,2,3,4,5), дефектной ведомости (Приложение № 6,7,8,9,10).

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.

1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола ___________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) в целях исполнения плана капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013 г.

1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 11) и составляет _____________________________________________________________, в том числе НДС 18% - ______________________________.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 11) и составляет _____________________________________________________________, без НДС.

2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами.

2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ.

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ____________________________________________, в том числе НДС 18% – __________________________________________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет _________________________________________________, в том числе НДС 18% – ____________________________________________, производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет _______________________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, ____________________________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ - «___»  ___________2013 года.

Окончание выполнения работ - «___» __________2013 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору

4.1. Обязательства Подрядчика:

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе.

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.3. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.4. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7. Разрешение споров

7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2  настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

8. Расторжение Договора

8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков при задержке Подрядчиком по вине Подрядчика начала выполнения работ и их окончания, предусмотренных п. 3.1 договора на срок более 10 (десяти) календарных дней.

8.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своих обязательств, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств по оплате, предусмотренных п. 2.4 настоящего договора на срок более 30 (тридцати) банковских дней.

8.4. Расторжение договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных п. 8.2 и п. 8.3 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.

8.5. При расторжении настоящего договора:

8.5.1. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику фактически выполненный надлежащим образом (в соответствии с требованиями о качестве работ) объем работ по настоящему договору на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами;

8.5.2. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1,2,3,4,5:

Техническое задание;

Приложение № 6,7,8,9,10:

Дефектная ведомость;

Приложение № 11:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283, КПП 644750001 р/с 40702810656020101710 Саратовское отделение № 8622 ОАО «Сбербанк России» к/с 30101810500000000649 БИК 046311649 Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ _____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «__» _________ 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП – 1183 расположенной по адресу: ул. Зеленая, 38 по ул. 1-й Зеленый проезд, 2-16, по 1-й Хвалынский проезд, 4-22, по Днепровская, 19-41 |
| Состав и объем работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ 2. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ: с 33-ти опор 3. Демонтаж ответвлений к зданиям: 78 шт 4. Демонтаж старых опор (пунктовая): 1 шт 5. Установка металлической опоры при помощи техники: 1шт 6. Установка одностоечной ж/бетонной опоры при помощи техники: 1шт 7. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2): - сечением 3х95+1х95 (100м) 8. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2): - сечением 3х70+1х70 (550м) 9. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2): - сечением 3х50+1х54,6 (240м) 10. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2): - сечением 3х35+1х54,6 (120м) 11. Монтаж ответвлений к зданиям (СИП-2): сечением 2х16 (1560м) |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - План схема ремонтируемой сети |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик. |
| Требования к срокам выполнения работ | Срок выполнения работ с «__» ______ 2013г. – «__» _______ 2013г. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 2 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «__» _________ 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП – 217 по ул. Тракторная, 24-48, по ул. Тракторная, от дома № 37 до 1-го Плехановского проезда, по ул. Плеханова, 8-2 |
| Состав и объем работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ 2. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ: с 20-ти опор 3. Демонтаж ответвлений к зданиям: 25 шт 4. Демонтаж деревянных опор одностоечных с подкосом: 1шт 5. Демонтаж деревянных опор одностоечных с приставкой: 2шт 6. Демонтаж металлической опоры: 1шт 7. Установка одностоечных деревянных опор с подкосом вручную: 1шт 8. Установка одностоечных деревянных опор с приставкой вручную: 2шт 9. Установка ж/бетонных опор одностоечных с укосом: 1шт. 10. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2): - сечением 3х50+1х54,6 (134м) 11. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2): - сечением 3х35+1х54,6 (344м) 12. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2): - сечением 2х25 (50м) 13. Монтаж ответвлений к зданиям (СИП-2: сечением 2х16 (552м) |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - План схема ремонтируемой сети |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик. |
| Требования к срокам выполнения работ | Срок выполнения работ с «__» ______ 2013г. – «__» _______ 2013г. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 3 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «__» _________ 2013 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП – 435 по ул. Белоглинской, 137-143, по ул. Шелковичная, 113-123 ул. Большая Садовая, 126-140, по 11-й Шелковичный проезд, 2-20, по ул. Емлютина, 14-26, по 10- й Шелковичный проезд, 2-15. |
| Состав и объем работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ 2. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ: с 59-ти опор 3. Демонтаж ответвлений к зданиям: 90 шт 4. Демонтаж металлических опор: 1шт 5. Демонтаж деревянных опор с подкосом: 4шт 6. Демонтаж деревянной опоры с приставкой:1шт 7. Установка одностоечных деревянных опор с подкосом: 4шт 8. установка одностоечной деревянной опоры: 1шт 9. Установка ж/бетонных опор одностоечных с подкосом: 1шт.. 10. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2): - сечением 3х70+1х70 (270м) 11. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2): - сечением 3х50+1х54,6 (620м) 12. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2): - сечением 3х35+1х54,6 (240м) 13. Монтаж ответвлений к зданиям (СИП-2): сечением 2х16 (1830м) |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - План схема ремонтируемой сети |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик. |
| Требования к срокам выполнения работ | Срок выполнения работ с «__» ______ 2013г. – «__» _______ 2013г. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 4 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «__» _________ 2013 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-357 расположенной по адресу: ул. Октябрьская, угол Привалого моста до ж/дома № 21 «А по ул. Октябрьской, по ул. Октябрьской, 49-57 |
| Состав и объем работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ 2. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ: с 16-ти опор 3. Демонтаж ответвлений к зданиям: 15 шт 4. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2): - сечением 3х70+1х70 (390м) 5. Монтаж ответвлений к зданиям (СИП-2): сечением 2х16 (300м) |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - План схема ремонтируемой сети |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик. |
| Требования к срокам выполнения работ | Срок выполнения работ с «__» ______ 2013г. – «__» _______ 2013г. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 5 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «__» _________ 2013 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП – 443 расположенной по адресу: ул. 7-я Линия угол ул. Сызранской по ул. 8-я Линия, 19-51, ул. 2-я Поперечная, 36-100, по ул. Сызранская (между ул. 6-яЛиния и 8-я Линия), 2-й Пироговский пр-д, 2-16, 1-й Пироговский проезд, 4»А»-16, 6-я Линия, 48-62, 6-я Линия, 36-42, 7-я Линия (между ул. 2-й Поперечной и ул. Сызранской) |
| Состав и объем работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ 2. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ: с 38-ти опор 3. Демонтаж ответвлений к зданиям: 81 шт 4. Демонтаж деревянных опор одностоечных с приставкой: 2шт 5. Демонтаж одностоечных ж/бетонных опор: 19шт 6. Установка одностоечных ж/бетонных опор: 19шт 7. Установка одностоечных деревянных опор с приставкой: 2шт. 8. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2): - сечением 3х70+1х70 (600м) 9. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2): - сечением 3х50+1х50 (810м) 10. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2): - сечением 3х35+1х54,6 (150м) 11. Монтаж ответвлений к зданиям (СИП-2): сечением 2х16 (1620м) |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - План схема ремонтируемой сети |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных и ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик. |
| Требования к срокам выполнения работ | Срок выполнения работ с «__» ______ 2013г. – «__» _______ 2013г. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 6 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «__» _________ 2013 г.

|  | Дефектная ведомость ВЛ-0,4 кВ от ТП-1183 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование |  | Ед. изм. |  | Кол. |  | Приме чание |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ |  | 1 опора (3 провода) |  | 33 |  |  |
| 2 | Демонтаж одного дополнительного провода |  | 1 опора (3 провода) |  | 33 |  |  |
| 3 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 |  | 1 ответвление |  | 78 |  |  |
| 4 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных |  | 1 опора |  | 2 |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с одинарными приставками одностоечных |  | 1 опора |  | 2 |  |  |
| 6 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 |  | 1 ответвление |  | 78 |  |  |
| 7 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций |  | 10 м шин заземления |  | 81,9 |  |  |
| 8 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника |  | 1000 м |  | 1 |  |  |
| 9 | Изделия из сборного железобетона, бетона, керам-зитобетона массой, т: до 5 погрузка |  | 1 т |  | 1,5 |  |  |
| 10 | Изделия из сборного железобетона, бетона, керам-зитобетона массой, т: до 5 разгрузка |  | 1 т |  | 1,5 |  |  |
| 11 | Прочие материалы, детали и конструкции погрузка |  | 1 т |  | 0,933 |  |  |
| 12 | Прочие материалы, детали и конструкции разгрузка |  | 1 т |  | 0,933 |  |  |
| 13 | Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1 |  | 1 т |  | 2,433 |  |  |
| Раздел 3. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Опоры стальные |  | т |  | 2 |  |  |
| 15 | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм |  | т |  | 0,18018 |  |  |
| 16 | Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500 |  | компл. |  | 24 |  |  |
| 17 | Зажим анкерный (СИП) РА1500 |  | шт. |  | 48 |  |  |
| 18 | Зажим соединительный |  | шт. |  | 312 |  |  |
| 19 | Колпачки герметичные СE6.35 (СИП) |  | шт. |  | 48 |  |  |
| 20 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) |  | шт. |  | 0,96 |  |  |
| 21 | Хомут стяжной (СИП) Е778 |  | шт. |  | 76 |  |  |
| 22 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) |  | шт. |  | 48 |  |  |
| 23 | Крюк бандажный, марки SOT 39 |  | шт. |  | 2 |  |  |
| 24 | Гильзы соединительные |  | 100 шт. |  | 0,08 |  |  |
| 25 | Герметизирующая трубка |  | шт. |  | 8 |  |  |
| 26 | Трубки защитные гофрированные |  | м |  | 0,8 |  |  |
| 27 | Перчатка термоусаживаемая |  | шт. |  | 2 |  |  |
| 28 | Кожухи защитные |  | шт. |  | 2 |  |  |
| Раздел 4. Материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Провод СИП 2а 3х95+1х95 |  | м |  | 102 |  |  |
| 30 | Провод СИП 2а3х70+1х70 |  | м |  | 550,8 |  |  |
| 31 | Провод СИП 2а 3х 50 +1х54,6 |  | м |  | 244,8 |  |  |
| 32 | Провод СИП 2а 3х 35 +1х54,6 |  | м |  | 122,4 |  |  |
| 33 | Провод СИП 2х 16 мм2 |  | м |  | 1591,2 |  |  |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 7 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «__» _________ 2013 г.

|  | Дефектная ведомость ВЛ-0,4 кВ от ТП-217 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование |  | Ед. изм. |  | Кол. |  | Приме чание |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ |  | 1 опора (3 провода) |  | 20 |  |  |
| 2 | Демонтаж одного дополнительного провода |  | 1 опора (3 провода) |  | 20 |  |  |
| 3 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 |  | 1 ответвление |  | 25 |  |  |
| 4 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных |  | 1 опора |  | 3 |  |  |
| 5 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных с подкосом |  | 1 опора |  | 1 |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с одинарными приставками одностоечных |  | 1 опора |  | 2 |  |  |
| 11 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с одинарными приставками одностоечных с одним подкосом |  | 1 опора |  | 1 |  |  |
| 13 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с одинарными приставками одностоечных |  | 1 опора |  | 2 |  |  |
| 16 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных деревянных опор |  | 1 опора |  | 2 |  |  |
| 17 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор |  | 1 опора |  | 2 |  |  |
| 18 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе А-образных деревянных опор |  | 1 опора |  | 1 |  |  |
| 20 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор |  | 1 опора |  | 4 |  |  |
| 21 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор |  | 1 опора |  | 1 |  |  |
| 22 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 |  | 1 ответвление |  | 25 |  |  |
| 23 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций |  | 10 м шин заземления |  | 21 |  |  |
| 24 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника |  | 1000 м |  | 0,53 |  |  |
| 25 | Изделия из сборного железобетона, бетона, керам-зитобетона массой, т: до 5 погрузка |  | 1 т |  | 3,35 |  |  |
| 26 | Изделия из сборного железобетона, бетона, керам-зитобетона массой, т: до 5 разгрузка |  | 1 т |  | 3,35 |  |  |
| 27 | Лес круглый погрузка |  | 1 т |  | 3,6 |  |  |
| 28 | Лес круглый разгрузка |  | 1 т |  | 3,6 |  |  |
| 29 | Прочие материалы, детали и конструкции погрузка |  | 1 т |  | 3,922255 |  |  |
| 30 | Прочие материалы, детали и конструкции разгрузка |  | 1 т |  | 3,922255 |  |  |
| 31 | Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1 |  | 1 т |  | 10,872255 |  |  |
| Раздел 3. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Стойка опоры СВ 95 |  | шт. |  | 2 |  |  |
| 40 | Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ из лиственницы диаметром 14-24 см и более, длиной 9,5 м |  | м3 |  | 1,572 |  |  |
| 41 | Приставки сборные железобетонные из бетона В25 (М 350) с расходом арматуры 240 кг/м3 (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий) |  | м3 |  | 0,52 |  |  |
| 42 | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм |  | т |  | 0,04851 |  |  |
| 43 | Узел крепления опоры |  | шт. |  | 25 |  |  |
| 44 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6,0-6,3 мм |  | т |  | 0,0176 |  |  |
| 45 | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E |  | компл. |  | 5 |  |  |
| 46 | Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500 |  | компл. |  | 40 |  |  |
| 47 | Зажим анкерный (СИП) РА1500 |  | шт. |  | 40 |  |  |
| 48 | Зажим соединительный |  | шт. |  | 120 |  |  |
| 49 | Колпачки герметичные СE6.35 (СИП) |  | шт. |  | 40 |  |  |
| 50 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) |  | шт. |  | 1,6 |  |  |
| 51 | Хомут стяжной (СИП) Е778 |  | шт. |  | 142 |  |  |
| 52 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) |  | шт. |  | 80 |  |  |
| 53 | Крюк бандажный, марки SOT 39 |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 56 | Гильзы соединительные |  | 100 шт. |  | 0,04 |  |  |
| 57 | Герметизирующая трубка |  | шт. |  | 4 |  |  |
| 58 | Трубки защитные гофрированные |  | м |  | 0,4 |  |  |
| 59 | Перчатка термоусаживаемая |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 60 | Кожухи защитные |  | шт. |  | 1 |  |  |
| Раздел 4. Материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Провод СИП 2а 3х 50 +1х54,6 |  | м |  | 136,68 |  |  |
| 62 | Провод СИП 2а 3х 35 +1х54,6 |  | м |  | 350,88 |  |  |
| 63 | Провод СИП 2х 25 мм2 |  | м |  | 53,04 |  |  |
| 64 | Провод СИП 2х 16 мм2 |  | м |  | 510 |  |  |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 8 к договору  подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «__» _________ 2013 г.

|  | Дефектная ведомость ВЛИ-0,4 кв от ТП-435-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование |  | Ед. изм. |  |  |  |  | Кол. | Приме чание |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ |  | 1 опора (3 провода) |  |  |  |  | 59 |  |
| 2 | Демонтаж одного дополнительного провода |  | 1 опора (3 провода) |  |  |  |  | 59 |  |
| 3 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 |  | 1 ответвление |  |  |  |  | 90 |  |
| 4 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных |  | 1 опора |  |  |  |  | 6 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками для совместной подвески проводов одностоечных с подкосом угловых промежуточных |  |  | 1 опора |  |  | 5 |  |  |
| 6 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с одинарными приставками одностоечных |  |  | 1 опора |  |  | 1 |  |  |
| 7 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор |  |  | 1 опора |  |  | 1 |  |  |
| 8 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе А-образных деревянных опор |  |  | 1 опора |  |  | 5 |  |  |
| 9 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор |  |  | 1 опора |  |  | 1 |  |  |
| 10 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор |  |  | 1 опора |  |  | 5 |  |  |
| 11 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 |  |  | 1 ответвление |  |  | 90 |  |  |
| 12 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций |  |  | 10 м шин заземления |  |  | 61,95 |  |  |
| 13 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника |  |  | 1000 м |  |  | 1,051 |  |  |
| 14 | Изделия из сборного железобетона, бетона, керам-зитобетона массой, т: до 5 погрузка |  |  | 1 т |  |  | 2,6 |  |  |
| 15 | Изделия из сборного железобетона, бетона, керам-зитобетона массой, т: до 5 разгрузка |  |  | 1 т |  |  | 2,6 |  |  |
| 16 | Лес круглый погрузка |  |  | 1 т |  |  | 3,6 |  |  |
| 17 | Лес круглый разгрузка |  |  | 1 т |  |  | 3,6 |  |  |
| 18 | Прочие материалы, детали и конструкции погрузка |  |  | 1 т |  |  | 0,842021 |  |  |
| 19 | Прочие материалы, детали и конструкции разгрузка |  |  | 1 т |  |  | 0,842021 |  |  |
| 20 | Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1 |  |  | 1 т |  |  | 7,042021 |  |  |
| Раздел 3. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Стойка опоры СВ 95 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 22 | Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ из лиственницы диаметром 14-24 см и более, длиной 9,5 м |  |  | м3 |  |  | 3,93 |  |  |
| 23 | Приставки сборные железобетонные из бетона В25 (М 350) с расходом арматуры 240 кг/м3 (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий) |  |  | м3 |  |  | 1,3 |  |  |
| 24 | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм |  |  | т |  |  | 0,143105 |  |  |
| 25 | Узел крепления опоры |  |  | шт. |  |  | 63 |  |  |
| 26 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6,0-6,3 мм |  |  | т |  |  | 0,044 |  |  |
| 27 | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E |  |  | компл. |  |  | 7 |  |  |
| 28 | Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500 |  |  | компл. |  |  | 115 |  |  |
| 29 | Зажим анкерный (СИП) РА1500 |  |  | шт. |  |  | 118 |  |  |
| 30 | Зажим соединительный |  |  | шт. |  |  | 388 |  |  |
| 31 | Колпачки герметичные СE6.35 (СИП) |  |  | шт. |  |  | 118 |  |  |
| 32 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) |  |  | шт. |  |  | 4,6 |  |  |
| 33 | Хомут стяжной (СИП) Е778 |  |  | шт. |  |  | 405 |  |  |
| 34 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) |  |  | шт. |  |  | 230 |  |  |
| 35 | Крюк бандажный, марки SOT 39 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |
| 36 | Зажим анкерный марки SO 157.1 |  |  | шт. |  |  |  |  |  |
| 37 | Ограничитель перенапряжения |  |  | шт. |  |  |  |  |  |
| 38 | Гильзы соединительные |  |  | 100 шт. |  |  | 0,08 |  |  |
| 39 | Герметизирующая трубка |  |  | шт. |  |  | 8 |  |  |
| 40 | Трубки защитные гофрированные |  |  | м |  |  | 0,8 |  |  |
| 41 | Перчатка термоусаживаемая |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |
| 42 | Кожухи защитные |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |
| Раздел 4. Материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Провод СИП 2а3х70+1х70 |  |  | м |  | 272,34 |  |  |  |
| 44 | Провод СИП 2а 3х 50 +1х54,6 |  |  | м |  | 621,18 |  |  |  |
| 45 | Провод СИП 2а 3х 35 +1х54,6 |  |  | м |  | 178,5 |  |  |  |
| 46 | Провод СИП 2х 16 мм2 |  |  | м |  | 1836 |  |  |  |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 9 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «__» _________ 2013 г.

|  |  | Дефектная ведомость ВЛ-0,4 кВ от ТП-357 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп |  | Наименование |  |  | Ед. изм. |  | Кол. |  | Приме чание |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ |  |  | 1 опора (3 провода) |  | 16 |  |  |  |
| 2 |  | Демонтаж одного дополнительного провода |  |  | 1 опора (3 провода) |  | 16 |  |  |  |
| 3 |  | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 |  |  | 1 ответвление |  | 15 |  |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 |  |  | 1 ответвление |  | 15 |  |  |  |
| 5 |  | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций |  |  | 10 м шин заземления |  | 16,8 |  |  |  |
| 6 |  | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника |  |  | 1000 м |  | 0,39 |  |  |  |
| 7 |  | Прочие материалы, детали и конструкции погрузка |  |  | 1 т |  | 0,384673 |  |  |  |
| 8 |  | Прочие материалы, детали и конструкции разгрузка |  |  | 1 т |  | 0,384673 |  |  |  |
| 9 |  | Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1 |  |  | 1 т |  | 0,384673 |  |  |  |
| Раздел 3. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм |  |  | т |  | 0,038808 |  |  |  |
| 11 |  | Узел крепления опоры |  |  | шт. |  | 9 |  |  |  |
| 12 |  | Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500 |  |  | компл. |  | 25 |  |  |  |
| 13 |  | Зажим анкерный (СИП) РА1500 |  |  | шт. |  | 32 |  |  |  |
| 14 |  | Зажим соединительный |  |  | шт. |  | 60 |  |  |  |
| 15 |  | Колпачки герметичные СE6.35 (СИП) |  |  | шт. |  | 32 |  |  |  |
| 16 |  | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
| 17 |  | Хомут стяжной (СИП) Е778 |  |  | шт. |  | 90 |  |  |  |
| 18 |  | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) |  |  | шт. |  | 50 |  |  |  |
| 19 |  | Крюк бандажный, марки SOT 39 |  |  | шт. |  | 4 |  |  |  |
| 20 |  | Зажим анкерный марки SO 157.1 |  |  | шт. |  | 4 |  |  |  |
| 21 |  | Ограничитель перенапряжения |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
| 22 |  | Гильзы соединительные |  |  | 100 шт. |  | 0,12 |  |  |  |
| 23 |  | Герметизирующая трубка |  |  | шт. |  | 12 |  |  |  |
| 24 |  | Трубки защитные гофрированные |  |  | м |  | 1,2 |  |  |  |
| 25 |  | Перчатка термоусаживаемая |  |  | шт. |  | 3 |  |  |  |
| 26 |  | Кожухи защитные |  |  | шт. |  | 3 |  |  |  |
| Раздел 4. Материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Провод СИП 2а 3х 70 +1х70 мм2 |  |  | м |  | 397,8 |  |  |  |
| 28 |  | Провод СИП 2х 16 мм2 |  |  | м |  | 306 |  |  |  |
|  | Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин |  |  | Подрядчик: _____________ ____________________ |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 10 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «__» _________ 2013 г.

|  | Дефектная ведомость ВЛ-0,4 кВ от ТП-443 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование |  | Ед. изм. |  |  | Кол. | Приме чание |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ |  | 1 опора (3 провода) |  |  | 38 |  |
| 2 | Демонтаж одного дополнительного провода |  | 1 опора (3 провода) |  |  | 38 |  |
| 3 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 |  | 1 ответвление |  |  | 81 |  |
| 4 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных |  | 1 опора |  |  | 11 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками для совместной подвески проводов одностоечных |  | 1 опора |  |  | 4 |  |
| 6 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с одинарными приставками одностоечных |  | 1 опора |  |  | 7 |  |
| 7 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных деревянных опор |  | 1 опора |  |  | 4 |  |
| 8 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор |  | 1 опора |  |  | 7 |  |
| 9 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор |  | 1 опора |  |  | 11 |  |
| 10 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 |  | 1 ответвление |  |  | 81 |  |
| 11 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций |  | 10 м шин заземления |  |  | 39,9 |  |
| 12 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника |  | 1000 м |  |  | 1,02 |  |
| 13 | Изделия из сборного железобетона, бетона, керам-зитобетона массой, т: до 5 погрузка |  | 1 т |  |  | 5,99 |  |
| 14 | Изделия из сборного железобетона, бетона, керам-зитобетона массой, т: до 5 разгрузка |  | 1 т |  |  | 5,99 |  |
| 15 | Лес круглый погрузка |  | 1 т |  |  | 1,44 |  |
| 16 | Лес круглый разгрузка |  | 1 т |  |  | 1,44 |  |
| 17 | Прочие материалы, детали и конструкции погрузка |  | 1 т |  |  | 1,006067 |  |
| 18 | Прочие материалы, детали и конструкции разгрузка |  | 1 т |  |  | 1,006067 |  |
| 19 | Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1 |  | 1 т |  |  | 8,436067 |  |
| Раздел 3. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Стойка опоры СВ 95 |  | шт. |  |  | 7 |  |
| 21 | Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ из лиственницы диаметром 14-24 см и более, длиной 9,5 м |  | м3 |  |  | 1,572 |  |
| 22 | Приставки сборные железобетонные из бетона В25 (М 350) с расходом арматуры 240 кг/м3 (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий) |  | м3 |  |  | 0,52 |  |
| 23 | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм |  | т |  |  | 0,092169 |  |
| 24 | Узел крепления опоры |  | шт. |  |  | 41 |  |
| 25 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6,0-6,3 мм |  | т |  |  | 0,0176 |  |
| 26 | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E |  | компл. |  |  | 3 |  |
| 27 | Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500 |  | компл. |  |  | 76 |  |
| 28 | Зажим анкерный (СИП) РА1500 |  | шт. |  |  | 76 |  |
| 29 | Зажим соединительный |  | шт. |  |  | 336 |  |
| 30 | Колпачки герметичные СE6.35 (СИП) |  | шт. |  |  | 76 |  |
| 31 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) |  | шт. |  |  | 3,04 |  |
| 32 | Хомут стяжной (СИП) Е778 |  | шт. |  |  | 270 |  |
| 33 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) |  | шт. |  |  | 152 |  |
| 34 | Крюк бандажный, марки SOT 39 |  | шт. |  |  | 2 |  |
| 35 | Гильзы соединительные |  | 100 шт. |  |  | 0,08 |  |
| 36 | Герметизирующая трубка |  | шт. |  |  | 8 |  |
| 37 | Трубки защитные гофрированные |  | м |  |  | 0,8 |  |
| 38 | Перчатка термоусаживаемая |  | шт. |  |  | 2 |  |
| 39 | Кожухи защитные |  | шт. |  |  | 2 |  |
| Раздел 4. Материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Провод СИП 2а3х70+1х70 |  | м |  |  | 1040,4 |  |
| 41 | Провод СИП 2х 16 мм2 |  | м |  |  | 1652,4 |  |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |